**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**МРЦ « Сетевая муниципальная модель методического сопровождения развития экологической образовательной среды с использованием ресурсов зоопарка**

**в рамках реализации просветительского проекта «Школа счастья»»**

Участники проекта : МОУ СШ №№ 2, 48, 52, 67, 77, МДОУ №№ 6, 243, 240, МАУ «Ярославский зоопарк»

(название проекта)

**за 1 полугодие 2023/2024 учебного года**

Учреждение ответственное за реализацию проекта: МОУ «Средняя школа № 2», директор Розина А.Л.

Координатор проекта: Козлова Е.Н., старший методист МОУ «ГЦРО»

Учреждение МДОУ «Детский сад № 240»

Контактное лицо заведующий Ромазан И.Е.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Распространение инновационной педагогической практики на муниципальном уровне по созданию и развитию экологической образовательной среды. | Распространение опыта через информационный кон тент в VK | Трансляция опыта сетевого взаимодействия | Создан информационный контент в VK, проводимые ДОУ в рамках МРЦ мероприятия освещаются в данном контенте |  |
|  | Проведение интегрированного занятия по абонементу для ДОУ района | Трансляция опыта проведения интегрированного занятия в сетевом взаимодействии | 20.11 педагоги детского сада (Сморкалова Л.К., Шибалева С.В., Милкова Н.Б..) совместно с сотрудниками провели интегрированное занятие «Что такое Зоопарк?» с детьми детского сада № 20,104,176 | Выполнено |
| 2 | Оказание методической и консультационной поддержки образовательных организаций - участников проекта | Круглый стол «Планирование деятельности МРЦ на 2023-2024» | Создана нормативно-правовая база  Утвержден План работы на 2023-24 уч.год | Заключен договор о сетевом взаимодействии  Создан и реализуется план работы сетевого сообщества. | Выполнено |
| Круглый стол участников МРЦ по итогам работы за 2 квартала » | Подведение итогов деятельности МРЦ за первое полугодие | Заполнение промежуточного отчета за первое полугодие, перспективы деятельности | Выполнено |
| Организация внутрикорпоративного и внутрисетевого обучения | Повысится профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах социализации детей с ОВЗ и создании экологической образовательной среды | В течение первой половины 2023-2024 учебного года внутри ДОУ проведены с педагогами следующие мероприятия :  - Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников в рамках проекта «Школа счастья»» (октябрь)  - консультация « Минутки счастья» - создание картотеки динамических пауз (ноябрь)  «Использование кубика Блума при ознакомлении детей с животными» (декабрь) |  |
| Утренние гимнастики с усатыми и полосатыми «Минутка счастья!»  (в течение года) | Видеофрагменты животных зоопарка с музыкальным сопровождением станут любимым режимным моментом | Видеофрагменты «Минутки счастья» из Зоопарка педагогами используются во время утренней гимнастики.  Разработаны комплексы  утренней гимнастики,  с использованием видеоролики  «Минутки счастья» |  |
| 3 | Организация неформального обучения, способствующего повышению эколого-педагогической профессиональной компетентности работников МСО с использованием ресурсов зоопарка. | Познавательные занятия (мастер-классы) на базе зоопарка (дети с ОВЗ) (согласно графика) | Расширение образовательного пространства для детей, Эффективная социализация детей с ОВЗ за счет использования воспитательного потенциала семьи и ресурсов Зоопарка | В течение октября-декабря 2023 года семьи с детьми с ОВЗ посетили 8 занятий и 8 мастер-классов ( первый год и второй год обучения по 4 занятия)  Занятия проводились с подгруппой детей 8-10 человек каждое занятие  сопровождалось  представителями ДОУ,  которые заполняли  карту наблюдений  включенности детей и  родителей в занятия и мастер-  класс.  В детском саду дети  рассказывали о своих  впечатлениях другим детям в  группе, что способствовало  закреплению полученных  знаний.  Взаимодействие детей и  родителей в совместной  деятельности способствует  лучшему пониманию своего  ребенка, способствует эмоционально-  личностному контакту.И  дети, и родители испытывают  и демонстрируют чувства  радости, успеха,  сопереживания. | Выполнено |
|  | Интегрированные уроки (сотрудники зоопарка и педагоги ДОУ) на базе дошкольного учреждения | Повышение эколого-педагогической профессиональной компетентности педагогов в вопросах развития экологосообразной образовательной среды ОО | Сотрудниками зоопарка совместно с педагогами разработано и проведено одно интегрированное занятия с непосредственным контактом с животными и различными продуктивными видами деятельности. **«**Усы, уши и хвост» | Выполнено |
| 4 | Развитие сетевого взаимодействия участников проекта на уровнях Детский сад-Школа-«Ярославский зоопарк». | Конкурс «Мир вокруг нас» | Вовлечение детей и родителей в конкурсное движение , воспитание экологического сознания, укрепление семейных связей, расширение представлений о живом мире | Первый этап прошел в  детском саду. 4 лучшие работы направлены во второй этап в Ярославский Зоопарк.  Одна семья получила Диплом за 1 место, остальные грамоты участников.  Для участия в конкурсе нами были вовлечены еще 4 детских сада садов Заволжского района, которые предоставили свои работы на конкурс |  |
|  |  |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Угарова Татьяна Викторовна , старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 240»