# Промежуточный отчет по реализации проекта

**Муниципальный ресурсный центр**

**Реализация регионального компонента образовательной программы**

**в дошкольных образовательных организациях города Ярославля**

(название проекта)

# За I полугодие 2025г.

Учреждение МДОУ «Детский сад № 240»

Руководитель проекта, заведующий МДОУ № 240 Ромазан И.Е..

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачиэтапав  соответствииспланом реализации проекта | Основноесодержание деятельности  (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Чтоневыполнено (указать по какой причине) |
| 1 | Сетевое взаимодействиедля разработки информационно-методических материалов по внедрению регионального компонента в ДОУ муниципальной системы образования г. Ярославля. | 1. Встреча рабочей группы по подготовке к семинару  «Реализация природоведческого направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста».  2. Встреча рабочей группы по подготовке к семинару «Реализация культурологического направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста». | Координация работы участников проекта. Определены направления и содержание семинаров-практикумов. | Разработан план семинара-практикума «Реализация природоведческого направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста».  Разработан план семинара-практикума«Реализация культурологического направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста». | Выполнено |
| 2 | Трансляцияинновационного опыта. | Проведены обучающие семинары для педагогов:  - Семинар-практикум:  «Реализация природоведческого направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста».  - Семинар-практикум:  «Реализация культурологического направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста».  Семинар-практикум:  «Реализация экономического направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста». | Обеспечить повышение у педагогов ДОО г. Ярославля уровня профессиональной компетентности по реализации регионального компонента.  Организовать трансляцию инновационного опыта и обучение средствами сетевого взаимодействия по внедрению регионального компонента в ДОУ муниципальной системы образования г. Ярославля. | Актуализированы и расширены знания педагогов о направлениях краеведческойдеятельности детей, представленных в программе «Большой Ярославль-маленьким гражданам».  Участники семинаров познакомились с единым технологическим подходом, механизмами и методической базой по реализации программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам».  Транслирован опыт использования успешных образовательных практик краеведческого содержания: по ознакомлению детей с природой и архитектурой Ярославской области. | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |

Старший воспитатель МДОУ «Детский сад №240» Угарова Т.В.