**Промежуточный отчет по реализации**

 **МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Сетевая муниципальная модель методического сопровождения развития экологической образовательной среды с использованием ресурсов зоопарка в рамках реализации просветительского проекта «Школа счастья»**

Участники проекта : МОУ СШ №№ 2, 48, 52, 67, 77, МДОУ №№ 6, 243, 240, МАУ «Ярославский зоопарк»

(название проекта)

**за 1 полугодие 2024/2025 учебного года**

Учреждениеответственное за реализацию проекта: МОУ «Средняя школа № 2», директор Розина А.Л.

Координатор проекта: Капрашова Венера Марсовна, начальник отдела развития муниципальной системы образования, отдыха и оздоровления

Учреждение МДОУ «Детский сад № 240»

Контактное лицо заведующий Ромазан И.Е..

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Распространение инновационной педагогической практики на муниципальном уровне по созданию и развитию экологической образовательной среды. | Распространение опыта через информационный кон тент в VK | Трансляция опыта сетевого взаимодействия  | Мероприятия проводимые ДОУ в рамках проекта освещаются в информационном контент в VK, |  |
|  | Презентационная площадка «Сетевая муниципальнаямодельметодического сопровождения развития экологическойобразовательнойсреды сиспользованиемресурсовзоопаркав рамкахреализациипросветительского проекта «Школа счастья»  | Трансляция опыта сетевого взаимодействия на выездном заседании муниципалитета города Ярославля | Сообщение «Эффективные практики взаимодействия с семьями в рамках проекта «Школа счастья» 6.11.2024 |  |
| 2 | Проводить мероприятия, направленные на распространение и выявление успешных практик деятельности ОО на территории МАУ «Ярославский зоопарк» | Круглый стол «Планироание деятельности МП на 2024-2025» | Создана нормативно-правовая базаУтвержден План работы на 2024-25уч.год | Создан и реализуется план работы сетевого сообщества. | - |
| Круглый стол участников проекта по итогам работы за первое полугодие 2024-25 уч.г. | Подведение итогов деятельности МПза первое полугодие | Заполнение промежуточного отчета за первое полугодие, перспективы деятельности  |  |
| Познавательные занятия (мастер-классы) на базе зоопарка (дети с ОВЗ) (согласно графика) | Расширение образовательного пространства для детей, Эффективная социализация детей с ОВЗ за счет использования воспитательного потенциала семьи и ресурсов Зоопарка | В течение октября-декабря 2024 года семьи с детьми с ОВЗ посетили 3 занятия и 3 мастер-класса Занятия проводились с подгруппой детей 8-10 человек каждое занятиесопровождалосьпредставителями ДОУ,которые заполняликарту наблюденийвключенности детей иродителей в занятия и мастер-класс. В детском саду детирассказывали о своихвпечатлениях другим детям вгруппе, что способствовалозакреплению полученныхзнаний. Взаимодействие детей иродителей в совместнойдеятельности способствуетлучшему пониманию своегоребенка, способствует эмоционально-личностному контакту.Идети, и родители испытываюти демонстрируют чувстварадости, успеха,сопереживания.  |  |
| Спортивные переменки с усатыми и полосатыми «Минутка счастья!»(в течение года) | Видеофрагменты животных зоопарка с музыкальным сопровождением станут любимым режимным моментом , направленным не только на физкультурную паузу но и эмоциональный подъем  | Переменки с видеофрагментами из Зоопарка педагогами используются как физкультурные минутки во время образовательной деятельности , так и в режимных моментах.Разработаны картотеки двигательных гимнастик  |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Угарова Татьяна Викторовна , старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 240»