# Промежуточный отчет по реализации проекта

**Муниципальный ресурсный центр**

**Реализация регионального компонента образовательной программы**

**в дошкольных образовательных организациях города Ярославля**

(название проекта)

# За\_IV\_квартал2024года

**МДОУ «Детскийсад№240»**

**Заведующий МДОУ«Детский сад №240» Ромазан И.Е**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в  соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности  (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| 1 | Организация деятельности МРЦ.  1. Круглый стол. Координация и планирование работы МРЦ  2. Составления плана работы МРЦ | Встреча рабочей группы:  1. Круглый стол. Координация и планирование работы МРЦ  2. Составления плана работы МРЦ | Определены направления и содержание работы участников проекта. | Утвержден перспективный план работы МРЦ на год. | Выполнено |
| 2 | Обобщение опыта реализации краеведческих практик | Серия мастер-классов «Краеведение через игру: успешные практики | Педагоги учреждения обобщили успешный опыт реализации краеведческих практик коллег. | Педагоги презентовали собственные дидактические разработки краеведческого характера: дидактические игры, занимательные пособия, мультимедийные презентации и игры и др.  Проанализирован опыт применения данных форм работы, определены дальнейшие перспективы и направления. | Выполнено |
| 3 | Трансляцияопыта | Информационно-методические совещания для старших воспитателей дошкольных учреждений города Ярославля «Реализация образовательной программы ДОУ, в части формируемой участниками образовательных отношений, средствами краеведческой деятельности» | Проведена презентация парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам». | Участники совещания в активных формах познакомились с концептуальными положениями и содержанием программы. | Запланированные мероприятиявыполненыв полном объеме |
|  |  | **Проведены обучающие семинары для педагогов:** |  |  |  |
|  |  | - Семинар-практикум: «Региональный компонент и специфика его реализации в дошкольных образовательных организациях города Ярославля. Парциальная образовательная программа «Большой Ярославль – маленьким гражданам». | Обеспечить повышение у педагогов уровня профессиональной компетентности по реализации регионального компонента.  Организовать трансляцию инновационного опыта и обучение средствами сетевого взаимодействия по внедрению регионального компонента в ДОУ муниципальной системы образования г. Ярославля. | Актуализированы и расширены знания педагогов о компонентах краеведческого образования для детей.  Участники семинаров познакомились с единым технологическим подходом, механизмами и методической базой по реализации программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам». | Запланированные мероприятиявыполненыв полном объеме |
|  |  | - Семинар-практикум: «Реализация воспитательных ценностей в программе «Большой Ярославль - маленьким гражданам» |  | Актуализированы знания педагогов о традиционных ценностях российского общества, составляющих основу воспитания детей дошкольного возраста. Участники семинара ознакомлены с тематическими разделами, составляющими содержание программы. Транслирован опыт использования образовательных практик краеведческого содержания: технологии проектной деятельности и музейной педагогики. | Запланированные мероприятиявыполненыв полном объеме |
|  |  | - Семинар-практикум:«Реализация исторического направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста». |  | Участники семинара ознакомлены с содержанием исторического направления краеведческой деятельности в дошкольном образовании. Определены наиболее эффективные формы и методы реализации содержательных компонентов исторического направления краеведения. Транслирован опыт использования образовательных практик при реализации исторического направлениякраеведческой деятельности в дошкольном образовании:  лэпбук, моделирование, квест-игра. | Запланированные мероприятиявыполненыв полном объеме |

Старший воспитатель Угарова Т.В.

28.12.2024